## Task
Id | Title | User Story (Cómo (rol) / Quiero (eventos) / Para (funcionalidad) ) | Acceptance Criteria | Story Points | Sprint | Prerequisites | Dependencies | Comments | Desglose de Tareas | Estimación de Tareas (horas) | Prioridad | Responsable Técnico | Estado Tarea | Bloqueos
1 | Autenticación de guardias | Como Guardia quiero autenticarme con usuario y contraseña para acceder al sistema de control | Sistema valida credenciales, manejo de errores, interfaz de login funcional | 5 | Sprint 1 | Base de datos usuarios | - | RF001.1 - Funcionalidad core | 1. Diseñar interfaz de login 2. Implementar validación de credenciales 3. Configurar sesiones de usuario 4. Pruebas de seguridad | 16h | Crítica | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | En Progreso | Ninguno
2 | Manejo de roles | Como Sistema quiero distinguir roles Guardia y Administrador para controlar acceso a funcionalidades | Identificación de rol post-login, interfaz adaptativa, restricciones por rol | 3 | Sprint 1 | Sistema de autenticación | US001 | RF001.2 - Base para permisos | 1. Crear tabla de roles en BD 2. Implementar middleware de autorización 3. Adaptar UI por roles | 12h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US001
3 | Logout seguro | Como Usuario quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta | Botón logout visible, limpieza de sesión, redirección a login | 2 | Sprint 1 | Sistema de sesiones | US001 | RF001.3 - Seguridad básica | 1. Implementar función logout 2. Limpiar datos de sesión 3. Redireccionar a login | 8h | Media | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US001
4 | Sesión configurable | Como Administrador quiero configurar tiempo de sesión activa para balancear seguridad y usabilidad | Configuración por admin, auto-logout por tiempo, notificación previa | 5 | Sprint 1 | Panel admin | US001, US002 | RF001.4 - Configuración avanzada | 1. Crear configuración de timeout 2. Implementar auto-logout 3. Agregar notificaciones previas 4. Panel de configuración admin | 20h | Media | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US001, US002
5 | Cambio de contraseña | Como Usuario quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura | Validación contraseña actual, nueva contraseña segura, confirmación | 3 | Sprint 1 | Sistema autenticación | US001 | RF001.5 - Gestión personal | 1. Formulario cambio contraseña 2. Validaciones de seguridad 3. Encriptación y almacenamiento | 12h | Baja | Mid Tester | Pendiente | US001
6 | Registrar guardias | Como Administrador quiero registrar nuevos guardias para ampliar el equipo de seguridad | Formulario registro, validación datos, asignación credenciales | 5 | Sprint 2 | Panel admin funcional | US002 | RF002.1 - Gestión de personal | 1. Diseñar formulario registro 2. Validaciones de datos 3. Generación automática credenciales 4. Notificación al nuevo usuario | 20h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US002
7 | Activar/desactivar guardias | Como Administrador quiero activar/desactivar cuentas de guardias para controlar acceso al sistema | Toggle activación, bloqueo de acceso, notificación al usuario | 3 | Sprint 2 | Lista de guardias | US006 | RF002.2 - Control de acceso | 1. Implementar toggle activación 2. Bloqueo de acceso en BD 3. Sistema de notificaciones | 12h | Media | Mid Tester | Pendiente | US006
8 | Asignar puntos de control | Como Administrador quiero asignar guardias a puntos específicos para organizar la cobertura de seguridad | Lista puntos control, asignación múltiple, visualización asignaciones | 8 | Sprint 2 | Catálogo puntos control | US006 | RF002.3 - Organización territorial | 1. CRUD puntos de control 2. Interface asignación múltiple 3. Mapa visual de asignaciones 4. Validaciones de conflictos | 32h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US006
9 | Modificar datos guardias | Como Administrador quiero modificar datos de guardias para mantener información actualizada | Formulario edición, validación cambios, historial modificaciones | 5 | Sprint 2 | Sistema guardias | US006 | RF002.4 - Mantenimiento datos | 1. Formulario edición guardia 2. Validaciones de integridad 3. Log de cambios históricos 4. Interfaz de historial | 20h | Media | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US006
10 | Reportes actividad guardias | Como Administrador quiero generar reportes de actividad para supervisar desempeño del equipo | Reporte por periodo, métricas actividad, exportación PDF | 8 | Sprint 3 | Datos históricos | US006 | RF002.5 - Analytics básico | 1. Query builder para reportes 2. Generación de métricas 3. Exportación PDF 4. Programación automática | 32h | Media | Scrum Master | Pendiente | US006
11 | Conexión BD estudiantes | Como Sistema quiero conectar con BD existente para validar datos estudiantiles | Conexión estable, consulta tiempo real, manejo errores conexión | 8 | Sprint 1 | Acceso BD universidad | - | RF003.1 - Integración crítica | 1. Configurar connection string 2. Implementar pool de conexiones 3. Manejo de errores y reconexión 4. Pruebas de rendimiento | 32h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | En Progreso | Acceso BD universidad
12 | Sincronización datos estudiantes | Como Sistema quiero sincronizar automáticamente datos para mantener información actualizada | Sync programado, detección cambios, log sincronización | 8 | Sprint 2 | Conexión BD estable | US011 | RF003.2 - Automatización | 1. Scheduler de sincronización 2. Detección de cambios (CDC) 3. Log de sincronización 4. Manejo de conflictos | 32h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US011
13 | Consultar estado estudiante | Como Sistema quiero verificar estado activo/inactivo para validar elegibilidad de acceso | Query estado en tiempo real, cache temporal, indicador visual | 5 | Sprint 1 | Conexión BD | US011 | RF003.3 - Validación básica | 1. API consulta estado 2. Implementar caché Redis 3. Indicadores visuales UI 4. Optimización queries | 20h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US011
14 | Obtener datos básicos | Como Guardia quiero ver ID, nombre y carrera para identificar al estudiante | Display datos claros, formato consistente, carga rápida | 3 | Sprint 1 | API datos estudiantes | US011 | RF003.4 - Interface básica | 1. API datos básicos estudiante 2. Componente UI display 3. Formateo de datos 4. Optimización carga | 12h | Media | Mid Tester | Pendiente | US011
15 | Verificar vigencia matrícula | Como Sistema quiero verificar vigencia de matrícula para autorizar solo estudiantes activos | Consulta vigencia automática, indicador visual claro, manejo expirados | 5 | Sprint 1 | Datos matrícula en BD | US011 | RF003.5 - Validación temporal | 1. Lógica validación vigencia 2. Indicadores visuales estado 3. Alertas matrícula expirada 4. Configuración períodos académicos | 20h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US011
16 | Detectar pulseras NFC | Como Sistema quiero detectar pulseras NFC automáticamente para identificar estudiantes en proximidad | Detección en 10cm, lectura automática, feedback visual/sonoro | 13 | Sprint 1 | Hardware NFC | - | RF004.1 - Core tecnológico | 1. Driver NFC reader 2. Algoritmo detección 10cm 3. Feedback visual/auditivo 4. Calibración distancia 5. Pruebas hardware | 52h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | En Progreso | Hardware NFC
17 | Leer ID único pulsera | Como Sistema quiero leer ID único en rango 10cm para identificar cada pulsera específicamente | Lectura precisa en 10cm, ID único válido, manejo errores lectura | 8 | Sprint 1 | NFC funcional | US016 | RF004.2 - Precisión crítica | 1. Algoritmo lectura precisa 2. Validación ID único 3. Manejo errores lectura 4. Logs de eventos NFC | 32h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US016
18 | Asociar ID con estudiante | Como Sistema quiero asociar ID pulsera con estudiante para vincular identidad física con digital | Mapping ID-estudiante, validación asociación, manejo no encontrados | 8 | Sprint 2 | BD pulseras-estudiantes | US017, US011 | RF004.3 - Vinculación datos | 1. Tabla mapping pulsera-estudiante 2. CRUD asociaciones 3. Validaciones integridad 4. Manejo casos no encontrados | 32h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US017, US011
19 | Mostrar detecciones tiempo real | Como Guardia quiero ver dispositivos detectados en tiempo real para monitorear actividad NFC | Lista tiempo real, actualización automática, indicadores de estado | 5 | Sprint 2 | Sistema NFC activo | US016 | RF004.4 - Monitoreo visual | 1. Interface tiempo real 2. WebSocket para updates 3. Indicadores estado visual 4. Lista detecciones activas | 20h | Media | Mid Tester | Pendiente | US016
20 | Múltiples detecciones | Como Sistema quiero manejar múltiples detecciones simultáneas para procesar varios estudiantes a la vez | Queue detecciones, procesamiento secuencial, priorización por tiempo | 13 | Sprint 2 | NFC multi-tag | US016 | RF004.5 - Escalabilidad | 1. Queue procesamiento async 2. Algoritmo priorización 3. Manejo concurrencia 4. Optimización rendimiento 5. Stress testing | 52h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US016
21 | Validar ID pulsera | Como Sistema quiero validar ID contra BD para verificar autenticidad de pulsera | Query BD pulseras, validación existencia, manejo IDs inválidos | 5 | Sprint 2 | BD pulseras registradas | US018 | RF005.1 - Validación seguridad | 1. Query validación BD 2. Cache pulseras válidas 3. Manejo IDs inválidos 4. Logs seguridad | 20h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US018
22 | Verificar estado activo | Como Sistema quiero verificar estado activo del estudiante para autorizar solo estudiantes vigentes | Check estado en BD, validación temporal, indicador status | 3 | Sprint 2 | Datos estudiantes actualizados | US013 | RF005.2 - Control acceso | 1. Verificación estado activo 2. Validación temporal matrícula 3. Indicadores status UI | 12h | Alta | Mid Tester | Pendiente | US013
23 | Mostrar datos estudiante | Como Guardia quiero ver datos básicos del estudiante para confirmar identidad visualmente | Display nombre, foto, carrera, ID claramente visible | 3 | Sprint 2 | Interface usuario | US014 | RF005.3 - Verificación visual | 1. Componente display estudiante 2. Carga de foto estudiante 3. Formato datos legible 4. Responsive design | 12h | Media | Mid Tester | Pendiente | US014
24 | Autorización manual | Como Guardia quiero autorizar/denegar manualmente para tener control final sobre acceso | Botones claros Autorizar/Denegar, confirmación visual, registro decisión | 5 | Sprint 2 | Interface control acceso | US023 | RF005.4 - Control humano | 1. Botones Autorizar/Denegar 2. Modal confirmación 3. Registro decisión BD 4. Feedback visual inmediato | 20h | Crítica | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US023
25 | Registrar decisión timestamp | Como Sistema quiero registrar decisión con timestamp para mantener trazabilidad completa | Timestamp preciso, ID guardia, decisión tomada, persistencia BD | 3 | Sprint 2 | BD eventos | US024 | RF005.5 - Auditoría | 1. Modelo entidad evento 2. Timestamp UTC preciso 3. Persistencia BD 4. Índices optimización | 12h | Media | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US024
26 | Registrar accesos | Como Sistema quiero registrar accesos entrada/salida para llevar control de movimientos | Registro tipo acceso, timestamp, estudiante, guardia, punto control | 5 | Sprint 2 | BD eventos acceso | US025 | RF006.1 - Log principal | 1. Esquema BD eventos acceso 2. Service registro accesos 3. Validación datos obligatorios 4. Índices rendimiento | 20h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US025
27 | Guardar fecha, hora, datos | Como Sistema quiero guardar fecha, hora, estudiante, guardia y decisión para tener registro completo del evento | Persistencia completa datos, integridad referencial, backup automático | 3 | Sprint 2 | Esquema BD eventos | US026 | RF006.2 - Persistencia datos | 1. Integridad referencial FK 2. Triggers BD auditoría 3. Backup automático 4. Validación consistencia | 12h | Media | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US026
28 | Distinguir entrada/salida | Como Sistema quiero distinguir entrada/salida de campus para saber quién está dentro | Campo tipo movimiento, lógica entrada/salida, validación coherencia | 5 | Sprint 2 | Definición puntos entrada/salida | US026 | RF006.3 - Control presencia | 1. Enum tipo movimiento 2. Lógica entrada/salida 3. Validación coherencia temporal 4. Cálculo estudiantes en campus | 20h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US026
29 | Registrar ubicación | Como Sistema quiero registrar ubicación/punto de control para saber por dónde accedió | ID punto control, coordenadas si aplica, descripción ubicación | 3 | Sprint 2 | Catálogo puntos control | US008 | RF006.4 - Geolocalización | 1. Campo punto control en eventos 2. Coordenadas GPS opcionales 3. Descripción ubicación 4. Mapa puntos control | 12h | Media | Mid Tester | Pendiente | US008
30 | Historial completo | Como Sistema quiero mantener historial completo de movimientos para análisis y auditorías | Almacenamiento permanente, índices optimizados, políticas retención | 5 | Sprint 2 | Arquitectura BD escalable | US026 | RF006.5 - Archivo histórico | 1. Particionamiento tabla eventos 2. Índices optimizados 3. Políticas retención datos 4. Archivado histórico | 20h | Media | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US026
31 | Lista estudiantes hoy | Como Guardia quiero ver lista de estudiantes que ingresaron hoy para monitorear actividad diaria | Query fecha actual, lista ordenada por hora, filtros básicos | 5 | Sprint 3 | BD eventos poblada | US030 | RF007.1 - Consulta diaria | 1. Query estudiantes día actual 2. Ordenamiento por hora 3. Filtros básicos 4. Paginación resultados | 20h | Media | Mid Tester | Pendiente | US030
32 | Lista estudiantes en campus | Como Guardia quiero ver estudiantes actualmente en campus para conocer ocupación actual | Lógica entrada-salida, estado actual, contador total | 8 | Sprint 3 | Sistema entrada/salida | US028 | RF007.2 - Estado tiempo real | 1. Algoritmo estudiantes actuales 2. Query estado tiempo real 3. Contador ocupación 4. Actualización automática | 32h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US028
33 | Buscar estudiante | Como Guardia quiero buscar estudiante por nombre o ID para encontrar información específica | Search box, autocompletado, resultados múltiples, datos completos | 5 | Sprint 3 | Interface búsqueda | US014 | RF007.3 - Búsqueda rápida | 1. Componente search box 2. Autocompletado con AJAX 3. Búsqueda full-text 4. Display resultados múltiples | 20h | Media | Mid Tester | Pendiente | US014
34 | Historial accesos recientes | Como Guardia quiero ver historial de accesos recientes para revisar actividad pasada | Lista cronológica, últimas 24h/48h, detalles completos | 5 | Sprint 3 | Datos históricos | US030 | RF007.4 - Historial reciente | 1. Query accesos recientes 2. Filtro temporal configurable 3. Lista cronológica 4. Detalles completos evento | 20h | Baja | Mid Tester | Pendiente | US030
35 | Filtrar por carrera y fechas | Como Guardia quiero filtrar por carrera o rango de fechas para análisis específico de datos | Filtros múltiples, date picker, dropdown carreras, combinaciones | 8 | Sprint 3 | Datos carrera disponibles | US034 | RF007.5 - Filtros avanzados | 1. Componentes filtro UI 2. Date picker rango fechas 3. Dropdown carreras 4. Combinación múltiples filtros | 32h | Media | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US034
36 | Recopilar datos ML | Como Sistema quiero recopilar datos entrada/salida por horarios para alimentar algoritmos ML | ETL datos históricos, estructura para ML, limpieza datos | 8 | Sprint 4 | Mínimo 3 meses datos | US030 | RF008.1 - Preparación ML | 1. ETL pipeline datos 2. Estructura dataset ML 3. Limpieza y normalización 4. Validación calidad datos | 32h | Media | Scrum Master | Pendiente | US030
37 | Analizar patrones flujo | Como Sistema quiero analizar patrones de flujo de estudiantes para identificar tendencias | Algoritmos análisis temporal, detección patrones, visualización tendencias | 13 | Sprint 4 | Datos ML procesados | US036 | RF008.2 - Análisis estadístico | 1. Algoritmos análisis temporal 2. Detección patrones estadísticos 3. Visualización tendencias 4. Métricas estadísticas 5. Validación modelos | 52h | Media | Scrum Master | Pendiente | US036
38 | Predecir horarios pico | Como Sistema quiero predecir horarios pico entrada/salida para anticipar congestión | Modelo predictivo, precisión >80%, predicción 24h adelante | 13 | Sprint 4 | Modelo ML entrenado | US037 | RF008.3 - Predicción temporal | 1. Modelo predictivo ML 2. Validación precisión >80% 3. Predicción 24h adelante 4. Métricas evaluación modelo 5. Pipeline entrenamiento | 52h | Alta | Scrum Master | Pendiente | US037
39 | Sugerir horarios buses | Como Sistema quiero sugerir horarios óptimos de buses para optimizar transporte universitario | Algoritmo optimización, sugerencias horarios, métricas eficiencia | 13 | Sprint 4 | Predicciones confiables | US038 | RF008.4 - Optimización transporte | 1. Algoritmo optimización horarios 2. Sugerencias automáticas 3. Métricas eficiencia 4. Interface sugerencias 5. Validación impacto | 52h | Media | Scrum Master | Pendiente | US038
40 | Alertas congestión | Como Administrador quiero recibir alertas de congestión prevista para tomar medidas preventivas | Sistema alertas automático, thresholds configurables, notificaciones múltiples | 8 | Sprint 4 | Sistema notificaciones | US038 | RF008.5 - Alertas proactivas | 1. Sistema alertas automático 2. Configuración thresholds 3. Múltiples canales notificación 4. Dashboard alertas | 32h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US038
41 | Regresión lineal | Como Sistema quiero implementar regresión lineal para modelar relaciones lineales en datos | Algoritmo regresión, R² > 0.7, validación cruzada, métricas error | 8 | Sprint 4 | Librería ML | US036 | RF009.1 - Algoritmo básico | 1. Implementar regresión lineal 2. Validación cruzada 3. Métricas R², RMSE 4. Optimización hiperparámetros | 32h | Media | Scrum Master | Pendiente | US036
42 | Clustering | Como Sistema quiero implementar clustering para agrupar patrones similares | K-means o similar, número óptimo clusters, validación silhouette | 8 | Sprint 4 | Datos normalizados | US036 | RF009.2 - Segmentación | 1. Algoritmo K-means 2. Elbow method clusters óptimos 3. Validación silhouette 4. Visualización clusters | 32h | Baja | Scrum Master | Pendiente | US036
43 | Series temporales | Como Sistema quiero implementar series temporales para modelar evolución temporal | ARIMA o similar, estacionalidad detectada, forecast precisión >75% | 13 | Sprint 4 | Datos temporales suficientes | US036 | RF009.3 - Predicción temporal | 1. Modelo ARIMA/LSTM 2. Detección estacionalidad 3. Forecast precisión >75% 4. Validación temporal 5. Pipeline predicción | 52h | Alta | Scrum Master | Pendiente | US036
44 | Entrenar con históricos | Como Sistema quiero entrenar modelo con datos históricos mínimo 3 meses para obtener modelo confiable | Dataset ≥3 meses, train/test split, métricas validación | 8 | Sprint 4 | 3+ meses datos limpios | US041, US042, US043 | RF009.4 - Entrenamiento robusto | 1. Preparación dataset ≥3 meses 2. Train/validation/test split 3. Entrenamiento modelos 4. Métricas validación | 32h | Alta | Scrum Master | Pendiente | US041, US042, US043
45 | Actualización semanal modelo | Como Sistema quiero actualizar modelo semanalmente para mantener precisión con datos recientes | Job automático semanal, reentrenamiento incremental, validación performance | 8 | Sprint 4 | Scheduler automatizado | US044 | RF009.5 - Mantenimiento modelo | 1. Job scheduler semanal 2. Reentrenamiento incremental 3. Validación performance 4. Deploy automático modelo | 32h | Media | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US044
46 | Dashboard general accesos | Como Administrador quiero visualizar dashboard general de accesos para monitorear sistema en tiempo real | Métricas tiempo real, gráficos interactivos, responsive design | 13 | Sprint 5 | Framework web | US030 | RF010.1 - Interface principal | 1. Dashboard responsive 2. Métricas tiempo real 3. Gráficos interactivos Chart.js 4. WebSocket updates 5. Filtros temporales | 52h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US030
47 | Gráficos flujo horarios | Como Administrador quiero ver gráficos de flujo por horarios y días para identificar patrones visualmente | Charts interactivos, filtros temporales, drill-down por día/hora | 8 | Sprint 5 | Librería charting | US046 | RF010.2 - Visualización temporal | 1. Charts flujo horarios 2. Filtros temporales 3. Drill-down interactivo 4. Exportación gráficos | 32h | Media | Mid Tester | Pendiente | US046
48 | Predicciones modelo ML | Como Administrador quiero visualizar predicciones del modelo ML para planificar basado en predicciones | Gráficos predicción vs real, intervalos confianza, actualización automática | 8 | Sprint 5 | Modelo ML productivo | US044, US046 | RF010.3 - Predicciones visuales | 1. Gráficos predicción vs real 2. Intervalos confianza 3. Actualización automática 4. Métricas precisión visual | 32h | Alta | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US044, US046
49 | Reportes eficiencia buses | Como Administrador quiero ver reportes de eficiencia de buses para evaluar impacto de optimizaciones | Métricas utilización, comparativo antes/después, ROI calculado | 8 | Sprint 5 | Datos eficiencia buses | US039, US046 | RF010.4 - Análisis eficiencia | 1. Métricas utilización buses 2. Comparativo antes/después 3. Cálculo ROI 4. Reportes visuales | 32h | Media | Scrum Master | Pendiente | US039, US046
50 | Exportar reportes PDF/Excel | Como Administrador quiero exportar reportes en PDF/Excel para compartir con otros departamentos | Exportación PDF con gráficos, Excel con datos raw, formato profesional | 5 | Sprint 5 | Librerías exportación | US046 | RF010.5 - Distribución reportes | 1. Exportación PDF reportes 2. Exportación Excel datos 3. Formato profesional 4. Templates personalizables | 20h | Baja | Mid Tester | Pendiente | US046
51 | Estudiantes más activos | Como Administrador quiero ver reporte de estudiantes más activos para identificar usuarios frecuentes | Ranking por accesos, período configurable, datos estadísticos | 5 | Sprint 5 | Análisis estadístico | US046 | RF011.1 - Análisis usuarios | 1. Query ranking accesos 2. Filtros período configurable 3. Estadísticas descriptivas 4. Visualización ranking | 20h | Baja | Mid Tester | Pendiente | US046
52 | Horarios pico ML | Como Administrador quiero ver reporte de horarios pico por ML para validar predicciones del modelo | Comparación ML vs real, precisión por horario, ajustes sugeridos | 8 | Sprint 5 | Modelo ML validado | US048 | RF011.2 - Validación ML | 1. Comparación predicción vs real 2. Métricas precisión horario 3. Sugerencias ajustes modelo 4. Gráficos validación | 32h | Media | Senior Mobile Developer (iOS/Android) | Pendiente | US048
53 | Precisión modelo ML | Como Administrador quiero ver reporte de precisión del modelo ML para monitorear calidad predicciones | Métricas precisión, recall, F1-score, evolución temporal | 5 | Sprint 5 | Sistema métricas ML | US044 | RF011.3 - Calidad modelo | 1. Métricas precisión, recall, F1 2. Evolución temporal métricas 3. Dashboard calidad modelo 4. Alertas degradación | 20h | Media | Scrum Master | Pendiente | US044
54 | Uso buses sugerido vs real | Como Administrador quiero ver reporte uso buses sugerido vs real para evaluar adopción de sugerencias | Comparativo horarios sugeridos vs implementados, impacto medido | 8 | Sprint 5 | Tracking implementación | US049 | RF011.4 - Adopción sugerencias | 1. Tracking sugerencias implementadas 2. Comparativo sugerido vs real 3. Métricas adopción 4. Análisis impacto eficiencia | 32h | Media | Scrum Master | Pendiente | US049
55 | Comparativo antes/después | Como Administrador quiero ver reporte comparativo antes/después implementación para demostrar ROI del proyecto | Métricas pre/post sistema, KPIs impacto, análisis costo-beneficio | 8 | Sprint 5 | Datos baseline pre-sistema | US046 | RF011.5 - ROI proyecto | 1. Métricas baseline pre-sistema 2. KPIs post-implementación 3. Análisis costo-beneficio 4. Dashboard ROI ejecutivo | 32h | Alta | Scrum Master | Pendiente | US046
56 | Sincronización app-servidor | Como Sistema quiero sincronizar app móvil con servidor central para mantener datos consistentes | Sync bidireccional, manejo conflictos, versionado datos | 13 | Sprint 3 | API REST completa | - | RF012.1 - Arquitectura distribuida | 1. API REST sincronización 2. Manejo conflictos datos 3. Versionado datos 4. Queue sincronización 5. Logs de sincronización | 52h | Crítica | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | API REST completa
57 | Funcionalidad offline | Como Guardia quiero usar app offline con sincronización posterior para trabajar sin conexión internet | Cache local, queue eventos offline, sync automático al reconectar | 13 | Sprint 3 | Storage local app | US056 | RF012.2 - Resilencia conectividad | 1. Storage local SQLite 2. Queue eventos offline 3. Detección conexión 4. Sync automático reconexión 5. Resolución conflictos | 52h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US056
58 | Web y app mismo servidor | Como Sistema quiero que web y app consuman mismo servidor para mantener consistencia datos | API unificada, misma BD, endpoints compatibles | 8 | Sprint 5 | API centralizada | US056 | RF012.3 - Unificación backend | 1. API unificada web/app 2. Endpoints compatibles 3. Autenticación unificada 4. Documentación API | 32h | Media | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US056
59 | Múltiples guardias simultáneos | Como Sistema quiero soportar múltiples guardias simultáneos para escalabilidad operacional | Concurrencia manejada, locks optimistas, resolución conflictos | 8 | Sprint 3 | BD con concurrencia | US056 | RF012.4 - Escalabilidad usuarios | 1. Manejo concurrencia BD 2. Locks optimistas 3. Resolución conflictos 4. Testing concurrencia | 32h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US056
60 | Actualizaciones tiempo real | Como Usuario quiero recibir actualizaciones tiempo real entre app y web para información siempre actualizada | WebSockets o polling, notificaciones push, latencia <2s | 13 | Sprint 5 | Sistema notificaciones | US058 | RF012.5 - Tiempo real | 1. WebSockets servidor 2. SignalR implementación 3. Notificaciones push 4. Optimización latencia <2s 5. Fallback polling | 52h | Alta | Mobile Software Architect (iOS/Android) | Pendiente | US058
Cesar Fabián Chavez Linares
Sebastián Arce Bracamonte
Angel Gadiel Hernandéz Cruz

## Backlog
Id | Title | User Story (Cómo (rol) / Quiero (eventos) / Para (funcionalidad) ) | Acceptance Criteria | Story Points | Sprint | Prerequisites | Dependencies | Comments | Desglose de Tareas | Estimación de Tareas (horas) | Prioridad | Responsable Técnico | Estado Tarea | Bloqueos
1 | Autenticación de guardias | Como Guardia quiero autenticarme con usuario y contraseña para acceder al sistema de control | Sistema valida credenciales, manejo de errores, interfaz de login funcional | 5 | Sprint 1 | Base de datos usuarios | - | RF001.1 - Funcionalidad core
2 | Manejo de roles | Como Sistema quiero distinguir roles Guardia y Administrador para controlar acceso a funcionalidades | Identificación de rol post-login, interfaz adaptativa, restricciones por rol | 3 | Sprint 1 | Sistema de autenticación | US001 | RF001.2 - Base para permisos
3 | Logout seguro | Como Usuario quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta | Botón logout visible, limpieza de sesión, redirección a login | 2 | Sprint 1 | Sistema de sesiones | US001 | RF001.3 - Seguridad básica
4 | Sesión configurable | Como Administrador quiero configurar tiempo de sesión activa para balancear seguridad y usabilidad | Configuración por admin, auto-logout por tiempo, notificación previa | 5 | Sprint 1 | Panel admin | US001, US002 | RF001.4 - Configuración avanzada
5 | Cambio de contraseña | Como Usuario quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura | Validación contraseña actual, nueva contraseña segura, confirmación | 3 | Sprint 1 | Sistema autenticación | US001 | RF001.5 - Gestión personal
6 | Registrar guardias | Como Administrador quiero registrar nuevos guardias para ampliar el equipo de seguridad | Formulario registro, validación datos, asignación credenciales | 5 | Sprint 2 | Panel admin funcional | US002 | RF002.1 - Gestión de personal
7 | Activar/desactivar guardias | Como Administrador quiero activar/desactivar cuentas de guardias para controlar acceso al sistema | Toggle activación, bloqueo de acceso, notificación al usuario | 3 | Sprint 2 | Lista de guardias | US006 | RF002.2 - Control de acceso
8 | Asignar puntos de control | Como Administrador quiero asignar guardias a puntos específicos para organizar la cobertura de seguridad | Lista puntos control, asignación múltiple, visualización asignaciones | 8 | Sprint 2 | Catálogo puntos control | US006 | RF002.3 - Organización territorial
9 | Modificar datos guardias | Como Administrador quiero modificar datos de guardias para mantener información actualizada | Formulario edición, validación cambios, historial modificaciones | 5 | Sprint 2 | Sistema guardias | US006 | RF002.4 - Mantenimiento datos
10 | Reportes actividad guardias | Como Administrador quiero generar reportes de actividad para supervisar desempeño del equipo | Reporte por periodo, métricas actividad, exportación PDF | 8 | Sprint 3 | Datos históricos | US006 | RF002.5 - Analytics básico
11 | Conexión BD estudiantes | Como Sistema quiero conectar con BD existente para validar datos estudiantiles | Conexión estable, consulta tiempo real, manejo errores conexión | 8 | Sprint 1 | Acceso BD universidad | - | RF003.1 - Integración crítica
12 | Sincronización datos estudiantes | Como Sistema quiero sincronizar automáticamente datos para mantener información actualizada | Sync programado, detección cambios, log sincronización | 8 | Sprint 2 | Conexión BD estable | US011 | RF003.2 - Automatización
13 | Consultar estado estudiante | Como Sistema quiero verificar estado activo/inactivo para validar elegibilidad de acceso | Query estado en tiempo real, cache temporal, indicador visual | 5 | Sprint 1 | Conexión BD | US011 | RF003.3 - Validación básica
14 | Obtener datos básicos | Como Guardia quiero ver ID, nombre y carrera para identificar al estudiante | Display datos claros, formato consistente, carga rápida | 3 | Sprint 1 | API datos estudiantes | US011 | RF003.4 - Interface básica
15 | Verificar vigencia matrícula | Como Sistema quiero verificar vigencia de matrícula para autorizar solo estudiantes activos | Consulta vigencia automática, indicador visual claro, manejo expirados | 5 | Sprint 1 | Datos matrícula en BD | US011 | RF003.5 - Validación temporal
16 | Detectar pulseras NFC | Como Sistema quiero detectar pulseras NFC automáticamente para identificar estudiantes en proximidad | Detección en 10cm, lectura automática, feedback visual/sonoro | 13 | Sprint 1 | Hardware NFC | - | RF004.1 - Core tecnológico
17 | Leer ID único pulsera | Como Sistema quiero leer ID único en rango 10cm para identificar cada pulsera específicamente | Lectura precisa en 10cm, ID único válido, manejo errores lectura | 8 | Sprint 1 | NFC funcional | US016 | RF004.2 - Precisión crítica
18 | Asociar ID con estudiante | Como Sistema quiero asociar ID pulsera con estudiante para vincular identidad física con digital | Mapping ID-estudiante, validación asociación, manejo no encontrados | 8 | Sprint 2 | BD pulseras-estudiantes | US017, US011 | RF004.3 - Vinculación datos
19 | Mostrar detecciones tiempo real | Como Guardia quiero ver dispositivos detectados en tiempo real para monitorear actividad NFC | Lista tiempo real, actualización automática, indicadores de estado | 5 | Sprint 2 | Sistema NFC activo | US016 | RF004.4 - Monitoreo visual
20 | Múltiples detecciones | Como Sistema quiero manejar múltiples detecciones simultáneas para procesar varios estudiantes a la vez | Queue detecciones, procesamiento secuencial, priorización por tiempo | 13 | Sprint 2 | NFC multi-tag | US016 | RF004.5 - Escalabilidad
21 | Validar ID pulsera | Como Sistema quiero validar ID contra BD para verificar autenticidad de pulsera | Query BD pulseras, validación existencia, manejo IDs inválidos | 5 | Sprint 2 | BD pulseras registradas | US018 | RF005.1 - Validación seguridad
22 | Verificar estado activo | Como Sistema quiero verificar estado activo del estudiante para autorizar solo estudiantes vigentes | Check estado en BD, validación temporal, indicador status | 3 | Sprint 2 | Datos estudiantes actualizados | US013 | RF005.2 - Control acceso
23 | Mostrar datos estudiante | Como Guardia quiero ver datos básicos del estudiante para confirmar identidad visualmente | Display nombre, foto, carrera, ID claramente visible | 3 | Sprint 2 | Interface usuario | US014 | RF005.3 - Verificación visual
24 | Autorización manual | Como Guardia quiero autorizar/denegar manualmente para tener control final sobre acceso | Botones claros Autorizar/Denegar, confirmación visual, registro decisión | 5 | Sprint 2 | Interface control acceso | US023 | RF005.4 - Control humano
25 | Registrar decisión timestamp | Como Sistema quiero registrar decisión con timestamp para mantener trazabilidad completa | Timestamp preciso, ID guardia, decisión tomada, persistencia BD | 3 | Sprint 2 | BD eventos | US024 | RF005.5 - Auditoría
26 | Registrar accesos | Como Sistema quiero registrar accesos entrada/salida para llevar control de movimientos | Registro tipo acceso, timestamp, estudiante, guardia, punto control | 5 | Sprint 2 | BD eventos acceso | US025 | RF006.1 - Log principal
27 | Guardar fecha, hora, datos | Como Sistema quiero guardar fecha, hora, estudiante, guardia y decisión para tener registro completo del evento | Persistencia completa datos, integridad referencial, backup automático | 3 | Sprint 2 | Esquema BD eventos | US026 | RF006.2 - Persistencia datos
28 | Distinguir entrada/salida | Como Sistema quiero distinguir entrada/salida de campus para saber quién está dentro | Campo tipo movimiento, lógica entrada/salida, validación coherencia | 5 | Sprint 2 | Definición puntos entrada/salida | US026 | RF006.3 - Control presencia
29 | Registrar ubicación | Como Sistema quiero registrar ubicación/punto de control para saber por dónde accedió | ID punto control, coordenadas si aplica, descripción ubicación | 3 | Sprint 2 | Catálogo puntos control | US008 | RF006.4 - Geolocalización
30 | Historial completo | Como Sistema quiero mantener historial completo de movimientos para análisis y auditorías | Almacenamiento permanente, índices optimizados, políticas retención | 5 | Sprint 2 | Arquitectura BD escalable | US026 | RF006.5 - Archivo histórico
31 | Lista estudiantes hoy | Como Guardia quiero ver lista de estudiantes que ingresaron hoy para monitorear actividad diaria | Query fecha actual, lista ordenada por hora, filtros básicos | 5 | Sprint 3 | BD eventos poblada | US030 | RF007.1 - Consulta diaria
32 | Lista estudiantes en campus | Como Guardia quiero ver estudiantes actualmente en campus para conocer ocupación actual | Lógica entrada-salida, estado actual, contador total | 8 | Sprint 3 | Sistema entrada/salida | US028 | RF007.2 - Estado tiempo real
33 | Buscar estudiante | Como Guardia quiero buscar estudiante por nombre o ID para encontrar información específica | Search box, autocompletado, resultados múltiples, datos completos | 5 | Sprint 3 | Interface búsqueda | US014 | RF007.3 - Búsqueda rápida
34 | Historial accesos recientes | Como Guardia quiero ver historial de accesos recientes para revisar actividad pasada | Lista cronológica, últimas 24h/48h, detalles completos | 5 | Sprint 3 | Datos históricos | US030 | RF007.4 - Historial reciente
35 | Filtrar por carrera y fechas | Como Guardia quiero filtrar por carrera o rango de fechas para análisis específico de datos | Filtros múltiples, date picker, dropdown carreras, combinaciones | 8 | Sprint 3 | Datos carrera disponibles | US034 | RF007.5 - Filtros avanzados
36 | Recopilar datos ML | Como Sistema quiero recopilar datos entrada/salida por horarios para alimentar algoritmos ML | ETL datos históricos, estructura para ML, limpieza datos | 8 | Sprint 4 | Mínimo 3 meses datos | US030 | RF008.1 - Preparación ML
37 | Analizar patrones flujo | Como Sistema quiero analizar patrones de flujo de estudiantes para identificar tendencias | Algoritmos análisis temporal, detección patrones, visualización tendencias | 13 | Sprint 4 | Datos ML procesados | US036 | RF008.2 - Análisis estadístico
38 | Predecir horarios pico | Como Sistema quiero predecir horarios pico entrada/salida para anticipar congestión | Modelo predictivo, precisión >80%, predicción 24h adelante | 13 | Sprint 4 | Modelo ML entrenado | US037 | RF008.3 - Predicción temporal
39 | Sugerir horarios buses | Como Sistema quiero sugerir horarios óptimos de buses para optimizar transporte universitario | Algoritmo optimización, sugerencias horarios, métricas eficiencia | 13 | Sprint 4 | Predicciones confiables | US038 | RF008.4 - Optimización transporte
40 | Alertas congestión | Como Administrador quiero recibir alertas de congestión prevista para tomar medidas preventivas | Sistema alertas automático, thresholds configurables, notificaciones múltiples | 8 | Sprint 4 | Sistema notificaciones | US038 | RF008.5 - Alertas proactivas
41 | Regresión lineal | Como Sistema quiero implementar regresión lineal para modelar relaciones lineales en datos | Algoritmo regresión, R² > 0.7, validación cruzada, métricas error | 8 | Sprint 4 | Librería ML | US036 | RF009.1 - Algoritmo básico
42 | Clustering | Como Sistema quiero implementar clustering para agrupar patrones similares | K-means o similar, número óptimo clusters, validación silhouette | 8 | Sprint 4 | Datos normalizados | US036 | RF009.2 - Segmentación
43 | Series temporales | Como Sistema quiero implementar series temporales para modelar evolución temporal | ARIMA o similar, estacionalidad detectada, forecast precisión >75% | 13 | Sprint 4 | Datos temporales suficientes | US036 | RF009.3 - Predicción temporal
44 | Entrenar con históricos | Como Sistema quiero entrenar modelo con datos históricos mínimo 3 meses para obtener modelo confiable | Dataset ≥3 meses, train/test split, métricas validación | 8 | Sprint 4 | 3+ meses datos limpios | US041, US042, US043 | RF009.4 - Entrenamiento robusto
45 | Actualización semanal modelo | Como Sistema quiero actualizar modelo semanalmente para mantener precisión con datos recientes | Job automático semanal, reentrenamiento incremental, validación performance | 8 | Sprint 4 | Scheduler automatizado | US044 | RF009.5 - Mantenimiento modelo
46 | Dashboard general accesos | Como Administrador quiero visualizar dashboard general de accesos para monitorear sistema en tiempo real | Métricas tiempo real, gráficos interactivos, responsive design | 13 | Sprint 5 | Framework web | US030 | RF010.1 - Interface principal
47 | Gráficos flujo horarios | Como Administrador quiero ver gráficos de flujo por horarios y días para identificar patrones visualmente | Charts interactivos, filtros temporales, drill-down por día/hora | 8 | Sprint 5 | Librería charting | US046 | RF010.2 - Visualización temporal
48 | Predicciones modelo ML | Como Administrador quiero visualizar predicciones del modelo ML para planificar basado en predicciones | Gráficos predicción vs real, intervalos confianza, actualización automática | 8 | Sprint 5 | Modelo ML productivo | US044, US046 | RF010.3 - Predicciones visuales
49 | Reportes eficiencia buses | Como Administrador quiero ver reportes de eficiencia de buses para evaluar impacto de optimizaciones | Métricas utilización, comparativo antes/después, ROI calculado | 8 | Sprint 5 | Datos eficiencia buses | US039, US046 | RF010.4 - Análisis eficiencia
50 | Exportar reportes PDF/Excel | Como Administrador quiero exportar reportes en PDF/Excel para compartir con otros departamentos | Exportación PDF con gráficos, Excel con datos raw, formato profesional | 5 | Sprint 5 | Librerías exportación | US046 | RF010.5 - Distribución reportes
51 | Estudiantes más activos | Como Administrador quiero ver reporte de estudiantes más activos para identificar usuarios frecuentes | Ranking por accesos, período configurable, datos estadísticos | 5 | Sprint 5 | Análisis estadístico | US046 | RF011.1 - Análisis usuarios
52 | Horarios pico ML | Como Administrador quiero ver reporte de horarios pico por ML para validar predicciones del modelo | Comparación ML vs real, precisión por horario, ajustes sugeridos | 8 | Sprint 5 | Modelo ML validado | US048 | RF011.2 - Validación ML
53 | Precisión modelo ML | Como Administrador quiero ver reporte de precisión del modelo ML para monitorear calidad predicciones | Métricas precisión, recall, F1-score, evolución temporal | 5 | Sprint 5 | Sistema métricas ML | US044 | RF011.3 - Calidad modelo
54 | Uso buses sugerido vs real | Como Administrador quiero ver reporte uso buses sugerido vs real para evaluar adopción de sugerencias | Comparativo horarios sugeridos vs implementados, impacto medido | 8 | Sprint 5 | Tracking implementación | US049 | RF011.4 - Adopción sugerencias
55 | Comparativo antes/después | Como Administrador quiero ver reporte comparativo antes/después implementación para demostrar ROI del proyecto | Métricas pre/post sistema, KPIs impacto, análisis costo-beneficio | 8 | Sprint 5 | Datos baseline pre-sistema | US046 | RF011.5 - ROI proyecto
56 | Sincronización app-servidor | Como Sistema quiero sincronizar app móvil con servidor central para mantener datos consistentes | Sync bidireccional, manejo conflictos, versionado datos | 13 | Sprint 3 | API REST completa | - | RF012.1 - Arquitectura distribuida
57 | Funcionalidad offline | Como Guardia quiero usar app offline con sincronización posterior para trabajar sin conexión internet | Cache local, queue eventos offline, sync automático al reconectar | 13 | Sprint 3 | Storage local app | US056 | RF012.2 - Resilencia conectividad
58 | Web y app mismo servidor | Como Sistema quiero que web y app consuman mismo servidor para mantener consistencia datos | API unificada, misma BD, endpoints compatibles | 8 | Sprint 5 | API centralizada | US056 | RF012.3 - Unificación backend
59 | Múltiples guardias simultáneos | Como Sistema quiero soportar múltiples guardias simultáneos para escalabilidad operacional | Concurrencia manejada, locks optimistas, resolución conflictos | 8 | Sprint 3 | BD con concurrencia | US056 | RF012.4 - Escalabilidad usuarios
60 | Actualizaciones tiempo real | Como Usuario quiero recibir actualizaciones tiempo real entre app y web para información siempre actualizada | WebSockets o polling, notificaciones push, latencia <2s | 13 | Sprint 5 | Sistema notificaciones | US058
Cesar Fabián Chavez Linares
Sebastián Arce Bracamonte
Angel Gadiel Hernandéz Cruz
Juan Luna

## Template
Story No. | 1 | Story Points | 5
Title | Autenticación de guardias
User Story | Como Guardia quiero autenticarme con usuario y contraseña para acceder al sistema de control
Story No. | 1
Pre-requisite | Base de datos usuarios
Acceptance Criteria | Sistema valida credenciales, manejo de errores, interfaz de login funcional
Story No. | 2 | Story Points | 3
Title | Manejo de roles
User Story | Como Sistema quiero distinguir roles Guardia y Administrador para controlar acceso a funcionalidades
Story No. | 2
Pre-requisite | Sistema de autenticación
Acceptance Criteria | Identificación de rol post-login, interfaz adaptativa, restricciones por rol
Story No. | 3 | Story Points | 2
Title | Logout seguro
User Story | Como Usuario quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta
Story No. | 3
Pre-requisite | Sistema de sesiones
Acceptance Criteria | Botón logout visible, limpieza de sesión, redirección a login
Story No. | 4 | Story Points | 5
Title | Sesión configurable
User Story | Como Administrador quiero configurar tiempo de sesión activa para balancear seguridad y usabilidad
Story No. | 4
Pre-requisite | Panel admin
Acceptance Criteria | Configuración por admin, auto-logout por tiempo, notificación previa
Story No. | 5 | Story Points | 3
Title | Cambio de contraseña
User Story | Como Usuario quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura
Story No. | 5
Pre-requisite | Sistema autenticación
Acceptance Criteria | Validación contraseña actual, nueva contraseña segura, confirmación
Story No. | 6 | Story Points | 5
Title | Registrar guardias
User Story | Como Administrador quiero registrar nuevos guardias para ampliar el equipo de seguridad
Story No. | 6
Pre-requisite | Panel admin funcional
Acceptance Criteria | Formulario registro, validación datos, asignación credenciales
Story No. | 7 | Story Points | 3
Title | Activar/desactivar guardias
User Story | Como Administrador quiero activar/desactivar cuentas de guardias para controlar acceso al sistema
Story No. | 7
Pre-requisite | Lista de guardias
Acceptance Criteria | Toggle activación, bloqueo de acceso, notificación al usuario
Story No. | 8 | Story Points | 8
Title | Asignar puntos de control
User Story | Como Administrador quiero asignar guardias a puntos específicos para organizar la cobertura de seguridad
Story No. | 8
Pre-requisite | Catálogo puntos control
Acceptance Criteria | Lista puntos control, asignación múltiple, visualización asignaciones
Story No. | 9 | Story Points | 5
Title | Modificar datos guardias
User Story | Como Administrador quiero modificar datos de guardias para mantener información actualizada
Story No. | 9
Pre-requisite | Sistema guardias
Acceptance Criteria | Formulario edición, validación cambios, historial modificaciones
Story No. | 10 | Story Points | 8
Title | Reportes actividad guardias
User Story | Como Administrador quiero generar reportes de actividad para supervisar desempeño del equipo
Story No. | 10
Pre-requisite | Datos históricos
Acceptance Criteria | Reporte por periodo, métricas actividad, exportación PDF
Story No. | 11 | Story Points | 8
Title | Conexión BD estudiantes
User Story | Como Sistema quiero conectar con BD existente para validar datos estudiantiles
Story No. | 11
Pre-requisite | Acceso BD universidad
Acceptance Criteria | Conexión estable, consulta tiempo real, manejo errores conexión
Story No. | 12 | Story Points | 8
Title | Sincronización datos estudiantes
User Story | Como Sistema quiero sincronizar automáticamente datos para mantener información actualizada
Story No. | 12
Pre-requisite | Conexión BD estable
Acceptance Criteria | Sync programado, detección cambios, log sincronización
Story No. | 13 | Story Points | 5
Title | Consultar estado estudiante
User Story | Como Sistema quiero verificar estado activo/inactivo para validar elegibilidad de acceso
Story No. | 13
Pre-requisite | Conexión BD
Acceptance Criteria | Query estado en tiempo real, cache temporal, indicador visual
Story No. | 14 | Story Points | 3
Title | Obtener datos básicos
User Story | Como Guardia quiero ver ID, nombre y carrera para identificar al estudiante
Story No. | 14
Pre-requisite | API datos estudiantes
Acceptance Criteria | Display datos claros, formato consistente, carga rápida
Story No. | 15 | Story Points | 5
Title | Verificar vigencia matrícula
User Story | Como Sistema quiero verificar vigencia de matrícula para autorizar solo estudiantes activos
Story No. | 15
Pre-requisite | Datos matrícula en BD
Acceptance Criteria | Consulta vigencia automática, indicador visual claro, manejo expirados
Story No. | 16 | Story Points | 13
Title | Detectar pulseras NFC
User Story | Como Sistema quiero detectar pulseras NFC automáticamente para identificar estudiantes en proximidad
Story No. | 16
Pre-requisite | Hardware NFC
Acceptance Criteria | Detección en 10cm, lectura automática, feedback visual/sonoro
Story No. | 17 | Story Points | 8
Title | Leer ID único pulsera
User Story | Como Sistema quiero leer ID único en rango 10cm para identificar cada pulsera específicamente
Story No. | 17
Pre-requisite | NFC funcional
Acceptance Criteria | Lectura precisa en 10cm, ID único válido, manejo errores lectura
Story No. | 18 | Story Points | 8
Title | Asociar ID con estudiante
User Story | Como Sistema quiero asociar ID pulsera con estudiante para vincular identidad física con digital
Story No. | 18
Pre-requisite | BD pulseras-estudiantes
Acceptance Criteria | Mapping ID-estudiante, validación asociación, manejo no encontrados
Story No. | 19 | Story Points | 5
Title | Mostrar detecciones tiempo real
User Story | Como Guardia quiero ver dispositivos detectados en tiempo real para monitorear actividad NFC
Story No. | 19
Pre-requisite | Sistema NFC activo
Acceptance Criteria | Lista tiempo real, actualización automática, indicadores de estado
Story No. | 20 | Story Points | 13
Title | Múltiples detecciones
User Story | Como Sistema quiero manejar múltiples detecciones simultáneas para procesar varios estudiantes a la vez
Story No. | 20
Pre-requisite | NFC multi-tag
Acceptance Criteria | Queue detecciones, procesamiento secuencial, priorización por tiempo
Story No. | 21 | Story Points | 5
Title | Validar ID pulsera
User Story | Como Sistema quiero validar ID contra BD para verificar autenticidad de pulsera
Story No. | 21
Pre-requisite | BD pulseras registradas
Acceptance Criteria | Query BD pulseras, validación existencia, manejo IDs inválidos
Story No. | 22 | Story Points | 3
Title | Verificar estado activo
User Story | Como Sistema quiero verificar estado activo del estudiante para autorizar solo estudiantes vigentes
Story No. | 22
Pre-requisite | Datos estudiantes actualizados
Acceptance Criteria | Check estado en BD, validación temporal, indicador status
Story No. | 23 | Story Points | 3
Title | Mostrar datos estudiante
User Story | Como Guardia quiero ver datos básicos del estudiante para confirmar identidad visualmente
Story No. | 23
Pre-requisite | Interface usuario
Acceptance Criteria | Display nombre, foto, carrera, ID claramente visible
Story No. | 24 | Story Points | 5
Title | Autorización manual
User Story | Como Guardia quiero autorizar/denegar manualmente para tener control final sobre acceso
Story No. | 24
Pre-requisite | Interface control acceso
Acceptance Criteria | Botones claros Autorizar/Denegar, confirmación visual, registro decisión
Story No. | 25 | Story Points | 3
Title | Registrar decisión timestamp
User Story | Como Sistema quiero registrar decisión con timestamp para mantener trazabilidad completa
Story No. | 25
Pre-requisite | BD eventos
Acceptance Criteria | Timestamp preciso, ID guardia, decisión tomada, persistencia BD
Story No. | 26 | Story Points | 5
Title | Registrar accesos
User Story | Como Sistema quiero registrar accesos entrada/salida para llevar control de movimientos
Story No. | 26
Pre-requisite | BD eventos acceso
Acceptance Criteria | Registro tipo acceso, timestamp, estudiante, guardia, punto control
Story No. | 27 | Story Points | 3
Title | Guardar fecha, hora, datos
User Story | Como Sistema quiero guardar fecha, hora, estudiante, guardia y decisión para tener registro completo del evento
Story No. | 27
Pre-requisite | Esquema BD eventos
Acceptance Criteria | Persistencia completa datos, integridad referencial, backup automático
Story No. | 28 | Story Points | 5
Title | Distinguir entrada/salida
User Story | Como Sistema quiero distinguir entrada/salida de campus para saber quién está dentro
Story No. | 28
Pre-requisite | Definición puntos entrada/salida
Acceptance Criteria | Campo tipo movimiento, lógica entrada/salida, validación coherencia
Story No. | 29 | Story Points | 3
Title | Registrar ubicación
User Story | Como Sistema quiero registrar ubicación/punto de control para saber por dónde accedió
Story No. | 29
Pre-requisite | Catálogo puntos control
Acceptance Criteria | ID punto control, coordenadas si aplica, descripción ubicación
Story No. | 30 | Story Points | 5
Title | Historial completo
User Story | Como Sistema quiero mantener historial completo de movimientos para análisis y auditorías
Story No. | 30
Pre-requisite | Arquitectura BD escalable
Acceptance Criteria | Almacenamiento permanente, índices optimizados, políticas retención
Story No. | 31 | Story Points | 5
Title | Lista estudiantes hoy
User Story | Como Guardia quiero ver lista de estudiantes que ingresaron hoy para monitorear actividad diaria
Story No. | 31
Pre-requisite | BD eventos poblada
Acceptance Criteria | Query fecha actual, lista ordenada por hora, filtros básicos
Story No. | 32 | Story Points | 8
Title | Lista estudiantes en campus
User Story | Como Guardia quiero ver estudiantes actualmente en campus para conocer ocupación actual
Story No. | 32
Pre-requisite | Sistema entrada/salida
Acceptance Criteria | Lógica entrada-salida, estado actual, contador total
Story No. | 33 | Story Points | 5
Title | Buscar estudiante
User Story | Como Guardia quiero buscar estudiante por nombre o ID para encontrar información específica
Story No. | 33
Pre-requisite | Interface búsqueda
Acceptance Criteria | Search box, autocompletado, resultados múltiples, datos completos
Story No. | 34 | Story Points | 5
Title | Historial accesos recientes
User Story | Como Guardia quiero ver historial de accesos recientes para revisar actividad pasada
Story No. | 34
Pre-requisite | Datos históricos
Acceptance Criteria | Lista cronológica, últimas 24h/48h, detalles completos
Story No. | 35 | Story Points | 8
Title | Filtrar por carrera y fechas
User Story | Como Guardia quiero filtrar por carrera o rango de fechas para análisis específico de datos
Story No. | 35
Pre-requisite | Datos carrera disponibles
Acceptance Criteria | Filtros múltiples, date picker, dropdown carreras, combinaciones
Story No. | 36 | Story Points | 8
Title | Recopilar datos ML
User Story | Como Sistema quiero recopilar datos entrada/salida por horarios para alimentar algoritmos ML
Story No. | 36
Pre-requisite | Mínimo 3 meses datos
Acceptance Criteria | ETL datos históricos, estructura para ML, limpieza datos
Story No. | 37 | Story Points | 13
Title | Analizar patrones flujo
User Story | Como Sistema quiero analizar patrones de flujo de estudiantes para identificar tendencias
Story No. | 37
Pre-requisite | Datos ML procesados
Acceptance Criteria | Algoritmos análisis temporal, detección patrones, visualización tendencias
Story No. | 38 | Story Points | 13
Title | Predecir horarios pico
User Story | Como Sistema quiero predecir horarios pico entrada/salida para anticipar congestión
Story No. | 38
Pre-requisite | Modelo ML entrenado
Acceptance Criteria | Modelo predictivo, precisión >80%, predicción 24h adelante
Story No. | 39 | Story Points | 13
Title | Sugerir horarios buses
User Story | Como Sistema quiero sugerir horarios óptimos de buses para optimizar transporte universitario
Story No. | 39
Pre-requisite | Predicciones confiables
Acceptance Criteria | Algoritmo optimización, sugerencias horarios, métricas eficiencia
Story No. | 40 | Story Points | 8
Title | Alertas congestión
User Story | Como Administrador quiero recibir alertas de congestión prevista para tomar medidas preventivas
Story No. | 40
Pre-requisite | Sistema notificaciones
Acceptance Criteria | Sistema alertas automático, thresholds configurables, notificaciones múltiples
Story No. | 41 | Story Points | 8
Title | Regresión lineal
User Story | Como Sistema quiero implementar regresión lineal para modelar relaciones lineales en datos
Story No. | 41
Pre-requisite | Librería ML
Acceptance Criteria | Algoritmo regresión, R² > 0.7, validación cruzada, métricas error
Story No. | 42 | Story Points | 8
Title | Clustering
User Story | Como Sistema quiero implementar clustering para agrupar patrones similares
Story No. | 42
Pre-requisite | Datos normalizados
Acceptance Criteria | K-means o similar, número óptimo clusters, validación silhouette
Story No. | 43 | Story Points | 13
Title | Series temporales
User Story | Como Sistema quiero implementar series temporales para modelar evolución temporal
Story No. | 43
Pre-requisite | Datos temporales suficientes
Acceptance Criteria | ARIMA o similar, estacionalidad detectada, forecast precisión >75%
Story No. | 44 | Story Points | 8
Title | Entrenar con históricos
User Story | Como Sistema quiero entrenar modelo con datos históricos mínimo 3 meses para obtener modelo confiable
Story No. | 44
Pre-requisite | 3+ meses datos limpios
Acceptance Criteria | Dataset ≥3 meses, train/test split, métricas validación
Story No. | 45 | Story Points | 8
Title | Actualización semanal modelo
User Story | Como Sistema quiero actualizar modelo semanalmente para mantener precisión con datos recientes
Story No. | 45
Pre-requisite | Scheduler automatizado
Acceptance Criteria | Job automático semanal, reentrenamiento incremental, validación performance
Story No. | 46 | Story Points | 13
Title | Dashboard general accesos
User Story | Como Administrador quiero visualizar dashboard general de accesos para monitorear sistema en tiempo real
Story No. | 46
Pre-requisite | Framework web
Acceptance Criteria | Métricas tiempo real, gráficos interactivos, responsive design
Story No. | 47 | Story Points | 8
Title | Gráficos flujo horarios
User Story | Como Administrador quiero ver gráficos de flujo por horarios y días para identificar patrones visualmente
Story No. | 47
Pre-requisite | Librería charting
Acceptance Criteria | Charts interactivos, filtros temporales, drill-down por día/hora
Story No. | 48 | Story Points | 8
Title | Predicciones modelo ML
User Story | Como Administrador quiero visualizar predicciones del modelo ML para planificar basado en predicciones
Story No. | 48
Pre-requisite | Modelo ML productivo
Acceptance Criteria | Gráficos predicción vs real, intervalos confianza, actualización automática
Story No. | 49 | Story Points | 8
Title | Reportes eficiencia buses
User Story | Como Administrador quiero ver reportes de eficiencia de buses para evaluar impacto de optimizaciones
Story No. | 49
Pre-requisite | Datos eficiencia buses
Acceptance Criteria | Métricas utilización, comparativo antes/después, ROI calculado
Story No. | 50 | Story Points | 5
Title | Exportar reportes PDF/Excel
User Story | Como Administrador quiero exportar reportes en PDF/Excel para compartir con otros departamentos
Story No. | 50
Pre-requisite | Librerías exportación
Acceptance Criteria | Exportación PDF con gráficos, Excel con datos raw, formato profesional
Story No. | 51 | Story Points | 5
Title | Estudiantes más activos
User Story | Como Administrador quiero ver reporte de estudiantes más activos para identificar usuarios frecuentes
Story No. | 51
Pre-requisite | Análisis estadístico
Acceptance Criteria | Ranking por accesos, período configurable, datos estadísticos
Story No. | 52 | Story Points | 8
Title | Horarios pico ML
User Story | Como Administrador quiero ver reporte de horarios pico por ML para validar predicciones del modelo
Story No. | 52
Pre-requisite | Modelo ML validado
Acceptance Criteria | Comparación ML vs real, precisión por horario, ajustes sugeridos
Story No. | 53 | Story Points | 5
Title | Precisión modelo ML
User Story | Como Administrador quiero ver reporte de precisión del modelo ML para monitorear calidad predicciones
Story No. | 53
Pre-requisite | Sistema métricas ML
Acceptance Criteria | Métricas precisión, recall, F1-score, evolución temporal
Story No. | 54 | Story Points | 8
Title | Uso buses sugerido vs real
User Story | Como Administrador quiero ver reporte uso buses sugerido vs real para evaluar adopción de sugerencias
Story No. | 54
Pre-requisite | Tracking implementación
Acceptance Criteria | Comparativo horarios sugeridos vs implementados, impacto medido
Story No. | 55 | Story Points | 8
Title | Comparativo antes/después
User Story | Como Administrador quiero ver reporte comparativo antes/después implementación para demostrar ROI del proyecto
Story No. | 55
Pre-requisite | Datos baseline pre-sistema
Acceptance Criteria | Métricas pre/post sistema, KPIs impacto, análisis costo-beneficio
Story No. | 56 | Story Points | 13
Title | Sincronización app-servidor
User Story | Como Sistema quiero sincronizar app móvil con servidor central para mantener datos consistentes
Story No. | 56
Pre-requisite | API REST completa
Acceptance Criteria | Sync bidireccional, manejo conflictos, versionado datos
Story No. | 57 | Story Points | 13
Title | Funcionalidad offline
User Story | Como Guardia quiero usar app offline con sincronización posterior para trabajar sin conexión internet
Story No. | 57
Pre-requisite | Storage local app
Acceptance Criteria | Cache local, queue eventos offline, sync automático al reconectar
Story No. | 58 | Story Points | 8
Title | Web y app mismo servidor
User Story | Como Sistema quiero que web y app consuman mismo servidor para mantener consistencia datos
Story No. | 58
Pre-requisite | API centralizada
Acceptance Criteria | API unificada, misma BD, endpoints compatibles
Story No. | 59 | Story Points | 8
Title | Múltiples guardias simultáneos
User Story | Como Sistema quiero soportar múltiples guardias simultáneos para escalabilidad operacional
Story No. | 59
Pre-requisite | BD con concurrencia
Acceptance Criteria | Concurrencia manejada, locks optimistas, resolución conflictos
Story No. | 60 | Story Points | 13
Title | Actualizaciones tiempo real
User Story | Como Usuario quiero recibir actualizaciones tiempo real entre app y web para información siempre actualizada
Story No. | 60
Pre-requisite | Sistema notificaciones
Acceptance Criteria | WebSockets o polling, notificaciones push, latencia <2s